## Feuil1
23:23A41:221:30A41:221:341:311:261:31:44
Taches | N° | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3
Bouton recherche ne fonctionne pas (1) pour formation | 1 | ok | Digi
Ajouter master ou licence pour chaque lien de téléchargement brochure Accueil | 2 | ok | Digi
Bouton plus de détails ne fonctionne pas dans tous les emplacements (6) | 3 | OK |  | nous fournir une exemple
Newsletter ne fonctionne pas(12) | 4 | OK |  | Fonctionnel vous consulter dans le BO
Les frais de scolarité ne sont pas a jour : il manque le frais de la licence et ceux des certificats ne sont pas juste. | 8 | NOK | Digi | à Communiquer détail
Le site n’est responsive | 10 | NOK | Digi
Message à envoyer après inscription aux Newsletter | 5 | NOK | UFTAM
Message à envoyer après candidature | 7 | NOK | UFTAM
Après avoir été admis (page vide) : contenu déjà envoyé (18) | 9 | OK | Digi | Fonctionnel merci de vérifier
La photo ne doit pas être en arrière-plan, elle doit être au fond. (a voir avec notre direction) | 20 | NOK | UFTAM
11
Le formulaire d'inscription présente un bug (13) formulaire ne fonctionne pas , tous les champs ne sont pas contrôlés | 6 | NOK | Digi
Actualité : manquante et non dynamique. Les photos non correspondantes et celles choisies ne sont pas les bonnes(21)titres manquants + actualités manquantes + supprimer la date | 12 | NOK | Digi | plus de détail
Rajouter les descriptions des personnes qui ont témoigné dans la rubrique témoignages, rajouter les témoignages des 2 étudiants du master GEME | 13 | NOK | Digi | Nous envoyer le détail
La photo de témoignage de l’enseignante n’est pas la bonne. | 14 | ok | Digi
Menu principal avec le logo doit rester affiché en haut lors du parcours de toutes les pages du site web (24) | 15 | ok | Digi
17
Position du bouton rechercher non fixe (à droite ou centrée selon la page)(25) | 16 | NOK | Digi
Inscrivez-vous et plus de détails ne sont pas fonctionnels et ajouter le formulaires de l’event (26) Event | 18 | NOK | Digi | Manque que le formulaire de l'event
Admission : rajouter la page pour déposer le dossier et nommer cette partie inscription (29) | 19 | NOK | Digi | plus de détail
Les flèches du slider de la rubrique nos formations dans la page d'accueil doivent être au début et à la fin du slider (8) | 21 | NOK | Digi | Convenu à garder comme actuellement pour le moment , prévu derniére chose
Slider nos partenaires doivent être dynamique, défilement un par un(10) | 22 | OK |  | Fonctionnel merci de vérifier
Remarque des flèches pour tous les sliders | 23 | NOK | Digi | plus de détail
24
25
26
27
Mettre le plan de site en pied des pages(33) | 28 | NOK | Digi | il y a le menu qu'on va garder tjr en Haut donc c mieux de ne pas mettre tout le menu
29
30
Le renvoi au formulaire pré-inscription : taille et police non respectées, télécharger éloigner du titre et non fonctionnel | 31
32
Ecrire UFTAM en majuscules dans tout le site | 33
Pour la partie Formations, mettre la photo de la formation centrée non étirée et le titre en haut. Sous la photo ajouter 3 boutons (contactez-nous, télécharger la brochure et candidater) comme sur l'exemple : https://programmes.polytechnique.edu/en/master-all-msct-programs/ecotechnologies-for-sustainability-and-environment-management-master. Les informations à droite les mettre sous la forme comme dans le lien en bas de la photo sous les boutons. Il faut changer l'icône régime et modalité d'admission (c'est le même) Nos formations doivent défiler automatiquement | 34
Mettre la formation en pleine page (comme pour toutes les pages) sans voir en bas événements, calendrier, inscrivez-vous... | 35
Les informations en bas (enjeux, programme pédagogique…) doivent figurer comme dans le site : https://www.univ-lyon2.fr/formation/masters | 36
Accueil : vie étudiante et non Vie éstudiant | 37
Le titre « A la une » figure seulement sur la première photo dans actualités. Il faut le mettre sur l’actualité la plus récente qui est celle de campus France Sénégal. Suivre la chronologie des événements du fichier « dossier com » | 38
Ajustement du niveau de l’écriture dans le slide pour ne pas se croiser avec les photos | 39
Chat Messenger (36) | 40
Configuration des emails de toutes les formations sur le formulaire inscription | 41 | NOK | Digi
42
police |  | ok