## Feuil1
# | Comment/Bug /Question | Responsable |  | Tested by | Date | Follow up
7 | à Enlever Rubrique Mots de bienvenu | Issam | P1 | ok
8 | Pavé Event dans l'accueil introuvable | Issam | P1 | ok
3 | Silde 3 : Donia avec le diplome | Emna
9 | à vérifier bouton plus de détais dans Rubrique actualité | Issam | P1 | ok
12 | Enlever le Player bleu devant vidéo | Issam | P1 | ok
6 | intégrer la notification sur le formulaire de Candidature | Amine
14 | les 3 liens dans le pied de page ne fonctionnent pas (a propos de l'uftam, nos formations, contactez-nous) | Issam | P1 | ok
20 | Menu Admission : à revoir le contenu selon les captures envoyés | Issam | P1 | ok
24 | Page actualité: bas de page à enlever les liste des actualités , vérifier bouton voir plus , (par défaut 4 et on ajoute 2) | Issam | P1 | ok
| Images dans la pages actualités | Emna
33 | Ajouter Menu Inscription : (Candidature) | Issam | P1 | ok
34 | dans la page Accueil à Remplacer le texte Nos Partenaires de Formation par Membres Fondateurs | Issam | P1 | ok
11 | changer les fléches dans article à mettre droite et gauche | Amélioration
36 | rajouter le logo de la PNUD dans nous on fait confiance | Issam | P1 | ok
40 | Pour la partie Formations , rajouter certificats en dernier en plus de licence et master :: dans le menu | Issam | P1 | ok
47 | accueil: texte vie étudiante et non Vie éstudiant | Issam | P1 | ok
1 | bouton recherche ne fonctionne pas et la position dans page interne | Issam | P2 | ok
13 | Page Accueil : tous les sliders doivent défiler un par un | Issam | P2 | await
26 | Page Accueil : rajouter Type et spécialités des étudiants dans la rubrique témoignages | Issam | P3 | await
2 | Garger le menu à droite dans les pages internes | Issam | P2 | ok
5 | bouton telecharger les brochures ne fonctionne pas pop-up | Issam | P2 | ok
18 | Contenu page équipe uftam , membres fondateurs | UFTAM
10 | Page Accueil : en enlève le détail des texte dans article | Issam | P2 | ok
31 | Elargir le menu principale | Issam | P2 | await
32 | admission: rajouter la page Bouton candidater | Issam | P2 | ?
22 | Partie informations pratiques à ajouter le contenu de l'ancien site dans la rubrique vie etudiante | Emna
23 | enlever principes d'accueil, Aménagements d’études pour les étudiants en situation de Handicap | Emna
15 | newsletter ne fonctionne pas | Issam | P2 | ok
25 | Envoyer Type et spécialités des étudiants dans la rubrique témoignages | Emna
18 | Menu UFTAM , à mettre les sous menu : mot de bienvenue, membres fondateurs, équipe uftam, Partenaires | Issam | P2 | ok(except équipe uftam)
27 | Envoyer les autres témoignage | Emna
18 | Séparer la page UFTAM : faire sortir page mot de bienvenue , partenaires UFTAM | Issam | P2 | ok
| Intégrer les nouveaux Images dans la pages actualités | Issam | P3 | await
4 | Silde 3 : Donia avec le diplôme - Intégration | Issam | P3 | await
19 | Menu partenaire à inclure dans menu UFTAM | Issam | P2 | ok
37 | Mettre tout le menu en bas avec le sous menu dans le footer | Issam | P3 | await
28 | à enlever témoignage candidat "parfait" ,ajoute les autres témoignage | Issam | P2 | ok
| revoir l'actualisation du menu après le changement du silde | Issam | P3 | await
16 | ajouter formulaire d'inscription | NC
17 | Ajouter page Recherche | NC
21 | Mise à jour page vie etudiant | NC
29 | Menu principal avec le logo reste affiché lors du parcours de toutes les pages du site web | NC
30 | inscrivez-vous et plus de détails ne sont pas fonctionnels dans le rubrique , ajouter le formulaire de l'event | NC
42 | Développement Page Formation | NC
41 | Page Formation | Emna
38 | rajouter les liens linkedin , twitter en bas de la page
43 | Chat de messenger | Amélioration
39
44 | Pour la partie Formations, mettre la photo de la formation centrée non étirée et le titre en haut . Sous la photo ajouter 3 boutons (contactez-nous, télécharger la brochure et candidater) comme sur l'exmple : https://programmes.polytechnique.edu/en/master-all-msct-programs/ecotechnologies-for-sustainability-and-environment-management-master. Les informations à droite les mettre sous la forme comme dans le lien en bas de la photo sous les boutons. Il faut changer l'icone régime et modalité d'admission (c'est le même)
45 | Mettre la formation pleine page (comme pour toutes les pages) sans voir en bas événements , calendrier, inscrivez-vous...
46 | les informations en bas (enjeux, programme pédagogique…) doivent figurer comme dans le site : https://www.univ-lyon2.fr/formation/masters
48 | le titre A la une figure seulement sur la premiére photo dans
49 | remplacer le lien de la vidéo par celle là : https://www.facebook.com/UFTAMUniversite/videos/1161130994246210/?t=31